## Valeurs (hidden)
Avancement
Fait
En Cours
A faire

## Planning
| Nom du projet |  | PLANNING DÉTAILLÉ | [17 empty] | Livrable N°4
| Date de MàJ | [9 empty] | Année 20XX
[6 empty] | Prévu |  | Actualisé |  |  | Mois1 |  |  |  | Mois2 |  |  |  | Mois3 |  |  |  | Mois4 |  |  |  | Mois5 |  |  |  | Mois6
| Tâches | Livrable | Qui fait? | Charge | Liens | Début | Fin | Début | Fin | Avancement | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S18 | S19 | S20 | S21
| Préparer le Projet | Dossier projet | [7 empty] | A faire | bar: Mois1 S02
Réalisation | Phase 1 | [9 empty] | Mois1 S01: Phase 1; Mois1 S03: Phase 1
| Etape 1 | [8 empty] | A faire | bar: Mois1 S03 to Mois1 S04
| Etape 2 | [8 empty] | A faire | bar: Mois2 S05
| Etape 3 | [8 empty] | A faire | bar: Mois2 S06
| Etape 4 | Livrable 1 | [7 empty] | A faire | bar: Mois2 S07
| Phase 2 | [9 empty] | Mois2 S08: Phase 2
| Etape 1 | [8 empty] | A faire | bar: Mois2 S08
| Etape 2 | [8 empty] | A faire | bar: Mois3 S09 to Mois3 S10
| Etape 3 | Livrable 2 | [7 empty] | A faire | bar: Mois3 S11
| Etape 4 | [8 empty] | A faire | bar: Mois3 S11 to Mois4 S13
| Phase 3 | [9 empty] | Mois3 S11: Phase3
| Etape 1 | [8 empty] | A faire | bar: Mois3 S11 to Mois4 S16
| Etape 2 | [8 empty] | A faire | bar: Mois4 S17 to Mois5 S18
| Etape 3 | [8 empty] | A faire | bar: Mois5 S19
| Etape 4 | Livrable3 | [7 empty] | A faire | bar: Mois5 S20
| Phase 4 | [9 empty] | Mois4 S17: Phase 4
| Etape 1 | [8 empty] | A faire | bar: Mois4 S17 to Mois5 S19
| Etape 2 | [8 empty] | A faire | bar: Mois5 S20 to Mois5 S21
| Etape 3 | [8 empty] | A faire | bar: Mois5 S21 to Mois6 S18
| Etape 4 | Livrable Pricipal | [7 empty] | A faire | bar: Mois6 S19
| Faire le bilan du projet | Grille de bilan | [7 empty] | A faire | bar: Mois6 S20
Pilotage | Communication du projet
| Lancer le projet | Réunion de lancement | [7 empty] | A faire | bar: Mois1 S01
| Informer les collaborateurs | Emails d'avancement | [7 empty] | A faire | bar: Mois1 S02; Mois4 S13; Mois6 S20
Réunions du projet
| Réunions Comités de Pilotage | Revue de projet+ CR | [7 empty] | A faire | bar: Mois1 S03; Mois2 S07; Mois4 S13; Mois5 S20; Mois6 S20
| Réunions Equipe Projet | CR | [7 empty] | A faire | bar: Mois1 S04; Mois2 S06; Mois2 S08; Mois3 S10; Mois3 S12; Mois4 S15; Mois4 S17; Mois5 S19; Mois5 S21; Mois6 S19
Suivi du projet
| MàJ le Planning et informer le service XXXX | Fiche de reporting + Planning actualisé + Budget actualisé | [7 empty] | A faire | bar: Mois1 S03; Mois2 S05; Mois3 S09; Mois4 S13; Mois5 S18; Mois6 S18
Note on L4: Conseils: Mois concerné
Note on L5: Conseils: Numéro de la semaine